## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-10-17 | 3 | 2022-10-19 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
2 | 2022-10-20 |  |  | 0 | 0 | Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-17 | 1 | 2022-10-17 | 6.5 | 7 | Released | 2022-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2022-10-18 | 0.28571 | 2022-10-17 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2022-09-11 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-18 06:51 | 0.42857 | 2022-10-17 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2022-09-12 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2022-10-18 17:09 | 0.42857 | 2022-10-18 03:26 | 2.7 | 3 | Released | 2022-09-13 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2022-10-19 03:26 | 1 | 2022-10-19 03:26 | 6.8 | 7 | Released | 2022-09-14 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
2 | 2022-10-20 03:26 | 1 | 2022-10-20 03:26 | 6.6 | 7 | Released | 2022-09-15 | Creacion y conexion de Base de datos con Backend | 1 | 6.061%
2 | 2022-10-21 03:26 | 0.71429 | 2022-10-20 20:34 | 4.6 | 5 | Planned | 2022-09-16 | Creacion Modelo de Datos y registro de Usuarios | 1 | 8.696%
2 | 2022-10-21 20:34 | 0.71429 | 2022-10-21 13:43 | 4.5 | 5 | Planned | 2022-09-17 | Creacion Modelo de Datos y registro de Diseños | 1 | 11.11%
[6 empty] | Unplanned |  | Creacion modelo de autenticacion basado en JsonWebToken
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 36.3 | 39
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: REACT Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
Proyecto
Académica
Académica